## Sheet1
省住建厅主题教育《问题清单》整改落实情况
序号 | 问题 | 整改措施 | 整改目标 | 整改时限 | 牵头负责人 | 牵头责任单位 | 整改进度 | 公示情况
1 | 生活垃圾分类屋（亭）供给不足。 | 1.安排省级补助资金每座1万元。 2.每月调度项目建设情况。 3.结合每季度生活垃圾分类暗访评估工作进行实地检查运行情况。 | 1.8月底前，新扩改建生活垃圾分类屋（亭）800座。 2.12月前，完成1000座。 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 朱子君（党组书记、厅长） 陈义雄（总工程师） | 省住建厅 城管处 | 1.已完成。2月22日，省住建厅已会同省财政厅下达省级补助资金1000万元（1000座，每座1万元）。 2.已完成，已建成1013座生活垃圾分类屋（亭）。 3.已完成，已完成第一、二季度暗访评估，组织设区市开展交叉检查。 | 官网公示
2 | 城镇老旧小区基础设施存在短板，老旧小区改造力度不足。 | 1.根据年度改造目标，每季度组织专家赴各设区市开展实地督导，督导项目进度、施工质量和安全； 2.及时下达中央及省级补助资金，支持项目改造； 3.出台老旧小区改造设计及现场质量安全文明管理要点； 4.开展老旧小区改造技术交流培训，提高各市、县（区）老旧小区改造牵头部门业务水平； 5.开展2022年度老旧小区改造工作绩效评价。 | 1.今年计划开工改造老旧小区为民办实事项目20万户，其中8月底前开工改造城镇老旧小区18万户。 2.安排下达补助资金12.25亿元； 3.出台老旧小区改造设计及现场质量安全文明管理要点。 | 8月底前取得阶段性成效，并将持续推进 | 朱子君（厅党组书记、厅长） 钟昌辉（二级巡视员） | 省住建厅 | 1.已完成。已开工改造20万户。二季度派出5个督导组，分别由厅领导、处级领导带队，赴九市一区开展城市建设品质提升现场督促调研，重点对老旧小区改造等省级为民办实事项目进行现场督导，第二季度品质提升调研督导老旧小区24个，发现问题34条，并下发问题整改清单督促整改。 2.已完成。配合省财政厅已全部下达中央及省级财政补助资金12.25亿元。 3.已完成。6月5日印发《福建省老旧小区改造设计及现场质量安全文明管理要点（试行）》，明确基本民生类、安全底线类等改造重点实施内容23条，质量安全文明施工管控要点40条。 4.已完成。6月26日开展全省老旧小区改造工作技术培训会，组织交流老旧小区改造工作经验和典型做法，厦门思明区、三明市、福州市建筑设计院、中建海峡建设发展有限公司等分别从组织改造工作、协调管线改造同步推进、方案设计与驻点服务以及现场安全文明施工做法等进行典型经验介绍，同时部署下半年老旧小区改造重点工作。 5.已完成。已对各设区市老旧小区改造工作绩效评价，形成评价成果。 | 官网公示